VIII. ACTIVITATEA SERVICIILOR PUBLICE

#### VIII.1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

În structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa funcţionează servicii sociale specializate – de tip rezidenţial organizate în structura unor centre sau complexuri de servicii comunitare în principalele oraşe ale judeţului. Aceste instituţii au în componenţa lor şi servicii de alt tip – servicii de zi, centre de consiliere pentru a asigura servicii cât mai adaptate nevoilor beneficiarilor.

Pentru perioada iulie 2008-iulie 2009, principalele obiective au urmărit:

I. Domeniul asistenţei sociale a persoanei adulte

| Nr.crt | Obiective / Acţiuni | Realizate / nerealizate | Cauzele nerealizarii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preluarea Centrului de îngrijire şi asistenţă Pucioasa în structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. | - începând cu 01.05.2009, conform HCJ nr. 70/2009; | - |
| 2 | Adaptarea activităţii Centrului de îngrijire şi asistenţă Pucioasa la Strategia judeţeană de asistenţă socială 2008-2013. | - în curs de realizare; | - |
| 3 | Acreditarea/reînnoirea acreditărilor/obţinerea licenţei de funcţionare. | - Centrul de servicii comunitare “Floarea Speranţei“ Pucioasa, Centrul de servicii comunitare “Sfântul Andrei” Gura Ocniţei şi Centrul de îngrijire şi asistenţă Pucioasa au fost acreditate ca furnizori de servicii sociale. | - |
| 4 | Reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap în vederea îndeplinirii noilor atribuţii prevăzute de Legea nr. 448/2006. | - Începand cu 01.08.2008 a fost înfiinţat Serviciul de evaluare complexă adulţi. | - |
| 5 | Reevaluarea complexa a adultilor cu handicap si evaluarea cazurilor noi. | - În perioada august 2008 – mai 2009 au fost evaluate 5.742 persoane la sediul instituţiei şi 158 de persoane nedeplasabile la domiciliul acestora (2.300 solicitări de revizuire şi 3.600 cazuri noi). | - |
| 6 | Consilierea persoanelor cu handicap grav şi eliberarea acordurilor privind angajarea unui asistent personal sau plata unei indemnizaţii lunare de îngrijire conform Legii nr.448/2006 pivind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. | - În perioada iulie 2008 – iunie 2009 au fost eliberate 577 acorduri de angajare de asistenţi personali pentru persoane cu handicap grav (prin primăriile de domiciliu) şi 1.027 acorduri pentru plata indemnizaţiei de îngrijire către persoane cu handicap grav/reprezentanţi legali ai acestora, de către primăriile de domiciliu. | - |
| 7 | Monitorizarea activităţii de instruire periodică a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi instruirea la angajare a acestora. | - În perioada iulie 2008 - iunie 2009 au fost instruiţi pentru angajare ca asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav (copil, adult) 532 persoane (92% dintre asistenţii personali nou angajaţi). | - |
| 8 | Acreditarea DGASPC Dâmboviţa pentru formarea profesională şi instruirea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap. | - în curs de realizare; | - |
| 9 | Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu prin asistent personal profesionist pentru persoane cu handicap. | - obiectiv nerealizat; - În evidenţa instituţiei se află 9 persoane cu handicap care primesc servicii la domiciliul asistenţilor personali întrucât nu au familii şi venituri proprii, precum şi 47 de persoane care au depus cerere pentru a fi angajate ca asistenţi personali profesionişti. | - Până în prezent, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap a stabilit doar standardele minime de calitate pentru serviciile furnizate prin asistent personal profesionist, dar nu şi conditiile obţinerii atestatului de asistent personal profesionist şi nici normele metodologice pentru cheltuielile lunare de hrană, echipament, cazarmament, materiale igienico-sanitare, precum şi sumele aferente acoperirii cheltuielilor de locuit. |
| 10 | Furnizarea de informaţii, consiliere şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi a celor familiale pentru persoanele cu handicap. | - În perioada ianuarie-iunie 2009, 23 de persoane cu handicap au obţinut, gratuit, rovinieta pentru autoturisme proprietate personală sau pentru autoturisme ale îngrijitorilor, de la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, conform convenţiei încheiate între C.J.D. - D.G.A.S.P.C. şi Ministerul Transporturilor. -11 persoane cu handicap şi/sau familiile acestora au fost informate. consiliate, sprijinite în vederea accesării serviciilor sociale conferite de Legea nr. 448/2006. -15 persoane adulte aflate în dificultate au fost evaluate şi consiliate, iar 8 dintre acestea au fost admise în regim de urgenţă, în Centrul de criză pentru persoane în dificultate Pucioasa. | - |
| 11 | Integrarea/reintegrarea şi/sau scolară/ profesională a persoanelor cu handicap. | -În această perioadă, de serviciile Centrului de servicii comunitare “Sfântul Andrei” Gura Ocniţei au beneficiat 33 persoane - Locuinţe protejate şi 20 persoane - Centrul de zi “Anca”, iar de serviciile Centrului de servicii comunitare “Floarea Speranţei” Pucioasa, 43 persoane - Locuinţe protejate si 12 persoane-Centrul de zi pentru persoane cu handicap. - Participarea la Bursa locurilor de muncă a persoanelor cu handicap în vederea identificării unui loc de muncă- o persoană a fost încadrată ca ingrijitor în cadrul Centrului de criză pentru persoane aflate în dificultate Pucioasa. - O persoană din cadrul Centrului de criză Pucioasa a fost reintegrată şcolar în cadrul Grupului Şcolar Industrial Pucioasa. - În evidenţa Serviciului Îngrijire de tip familial pentru adulţi sunt înregistrate un număr de 138 persoane cu handicap cu capacitate de muncă de 50% care pot accesa un loc de muncă, 21 dintre acestea au fost consiliate şi sprijinite pentru depunerea dosarelor de înregistrare ca persoane în cautare de loc de muncă la A.J.O.F.M. Dâmboviţa. | - |

- Domeniul protecţiei drepturilor copilului

| Nr.crt | Obiective / Acţiuni | Realizate / nerealizate | Cauzele nerealizării |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scăderea numărului de copii din sistemul de protecţie specială – plasament la asistent maternal profesionist (plasament la persoană, reintegrare în familie, adopţie). | - S-au întocmit şi predat Compartimentului adopţii un număr de 99 de dosare ale copiilor beneficiari ai măsurii de plasament la asistent maternal profesionist, cu propunerea de deschidere a procedurii de adopţie internă. - Pentru un număr de 45 de copii s-a atins finalitatea planului individualizat de protecţie – reintegrare în familie, iar 10 copii au fost plasaţi la rude sau în centre de tip rezidenţial. | - |
| 2 | Eficientizarea activităţii Serviciului îngrijire de tip familial - asistenţă maternală, reducerea cheltuielilor prin plasarea celui de-al doilea, al treilea copil la acelaşi asistent maternal profesionist conform prevederilor atestatului. | -129 de asistenţi maternali profesionişti au primit în plasament al doilea sau al treilea copil, reuşind astfel să reducem cheltuielile aferente salariilor asistenţilor maternali profesionişti. | - |
| 3 | Acreditarea/reînnoirea acreditărilor/obţinerea licenţei de funcţionare. | - Un număr de 4 centre şi 2 servicii au obşinut un nou certificat de acreditare din partea Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, - Complexul de servicii sociale Moreni a obţinut licenţa de funcţionare provizorie pentru cele trei servicii din structură. |  |
| 4 | Reevaluarea copiilor cu handicap şi evaluarea cazurilor noi. | - În perioada iulie 2008 – decembrie 2008 au fost evaluaţi un număr de 799 copii şi încadraţi în gradul de: handicap grav – 427, handicap accentuat – 155 şi handicap mediu – 217. - În perioada ianuarie 2009– iulie 2009 au fost evaluaţi un număr de 884 copii şi încadraţi în grad de handicap grav 517, handicap accentuat 201 şi handicap mediu 166. | - |
| 5 | Elaborarea unor proiecte care vizează atragerea de fonduri în domeniul asistenţei sociale. | - D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa are în curs de implementare proiectul ”Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie” (sursa de finanţare PHARE 2006). | - |
| 6 | Coordonarea şi sprijinirea autorităţilor publice locale în vederea asistenţei sociale şi protecţiei copilului. | - D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa a elaborat pentru Consiliul local Văleni Dâmboviţa un proiect ce vizează înfiinţarea unui “Centru de ingrijire de zi pentru copii aflaţi în situatii de risc” din comunitate, sursa de finantare BDCE, proiect câştigat şi în care instituţia este partener. - Au fost încheiate contracte de colaborare cu toate primăriile din judeţ care au ca obiect îmbunătăţirea activităţii de asistenţă socială la nivelul părţilor implicate şi implicit la nivelul comunităţii. - În luna septembrie 2008 a fost organizată o sesiune de instruire a persoanelor cu atribuţii de asistenţ socialp de la nivelul autorităţilor publice locale, pe problematica persoanei adulte cu handicap. | - |
| 7 | Aprobarea Strategiei judeţene de asistenţă socialpă a Direcţiei Generale de Asistenţ Socială şi Protecţia Copilului 2008-2013. | - începând cu 01.10.2008, conform HCJ numărul 112/26.09.2008. | - |
| 8 | Atragerea de voluntari în activitatea de asistenţă socială şi intensificarea colaborării cu alte instituţii, asociaţii, fundaţii şi ONG-uri. | - Au fost încheiate 3 contracte de voluntariat prin care 2 persoane desfăşoară activităţi aferente poziţiei de psiholog în cadrul Complexul de servicii sociale “Casa soarelui” Târgovişte şi un voluntar din partea Fundaţiei “Inima Deschisă pentru România“ a organizat un atelier de limba engleză în cadrul Centrului de servicii comunitare “Sfântul Andrei” Gura Ocniţei. - În perioada 9 iunie-14 iulie 2009 un grup de 5 voluntari americani desfăşoară activităţi practice cu beneficiarii Complexului de servicii sociale “Floare de colţ” Târgoviţte; - Au fost încheiate contracte de colaborare cu: instituţii de învăţământ, instituţii de cult, instituţii sanitare, de ordine publică, A.J.O.F.M. Dâmboviţa, Penitenciarul Mărgineni, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, Şcoala postliceală sanitară Christiana, Fundaţia “Alianţa copiilor români”, A.N.P.D.C., Centrul român pentru copii dispăruţi şi exploataţi sexual şi Fundaţia “Porşi deschise, vise împlinite”. | - |
| 9 | Incurajarea adoptiei nationale. | - Au fost atestate 30 de familii adoptatoare. -Au fost deschise 58 de proceduri de adopţie naţională pentru copiii care au avut planul individualizat de protecţie cu finalitate - adopţia naţională. - Din cele 28 de încuviinţări în vederea adopţiei, 23 au fost definitive, 2 comunicate dar nedefinitive şi 3 necomunicate. - Au fost întocmite 250 de rapoarte trimestriale pentru copii aflaţi în postadopţie şi au fost închise 22 de cazuri. | - |
| 10 | Cresterea numărului de copii cu măsura de protecţie de tip rezidenţial reintegraţi în familie. | În această perioadă, în sistemul de protecţie au figurat: 114 beneficiari la Complexul de servicii sociale “Floare de colţ” Târgovişte, 47 beneficiari la Complexul de servicii sociale Găeşti, 15 mame la Complexul de servicii sociale “Casa soarelui” Târgovişte, 56 beneficiari la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat Târgoviţte, 22 beneficiari la Complexul de servicii sociale Moreni. Dintre aceştia: -18 beneficiari de la Complexul de Servicii Sociale Moreni, 5 beneficiari de la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Târgovişte, 12 de la Complexul de Servicii Sociale “Casa Soarelui” Târgovişte, 14 beneficiari de la Complexul de servicii sociale “Floare de colţ” Târgovişte, 1 beneficiar de la Complexul de servicii sociale Găeşti au fost reintegraţi în familie; - 3 copii de la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Târgovişte au fost daţi în plasament la o persoană, 37 copii au fost daţi în plasament la asistent maternal profesionist, 6 copii au fost plasaţi la alte centre sociale; - 2 beneficiari de la Complexul de servicii sociale Găeşti au fost transferaţi la C.R.R.N. Ţuicani, unul transferat la D.G.A.S.P.C. Dolj şi unul la Complexul de servicii sociale “Floare de colţ“ Târgovişte. | - |
| 11 | Creşterea numărului de tineri integraţi socio-profesional. | - În luna octombrie 2008 a fost organizată Bursa locurilor de muncă în parteneriat cu Agenţia Judeţeana de Ocupare a Forţei de Muncă Dâmboviţa. - Au fost efectuate vizite la unităţile de lucru cu profil apropiat pregătirii tinerilor aflaţi în sistemul de protecţie. - În cadrul Complexului de Servicii Sociale “Floare de colţ” Târgovişte au fost organizate 2 ateliere de lucru, unul de tâmplărie şi unul de croitorie-ţesătorie în colaborare cu Fundaţia Arte şi meserii “Floare albastră” Bucureşti în urma încheierii unui contract de colaborare. - 17 tineri de la Complexul de Servicii Sociale “Floare de colţ” Târgovişte sunt studenţi/ masteranzi la diferite facultăţi obţinând rezultate bune. | - |
| 12 | Asigurarea unei măsuri de protecţie pentru copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, preluaţi în regim de urgenţă. | - În perioada iunie 2008 – decembrie 2009 au fost preluaţi 86 de copii pentru care s-a instituit măsura de protecţie, iar în prima parte a anului 2009 s-au preluat 74 de copii pentru care s-a instituit măsura de protecţie (în urma sesizărilor telefonului copilului şi a sesizărilor scrise). - Pentru 89 de mame minore s-a asigurat atât consilierea lor cât şi a familiilor acestora pentru menţinerea copiilor în familie. - Au fost părăsiţi în unităţile sanitare un număr de 28 de copii pentru care a fost necesară stabilirea unei măsuri de protecţie specială în regim de urgenţă. - Un număr de 23 mame au fost sprijinite în vederea obţinerii actelor de identitate pentru declararea nou-născuţilor. | - |
| 13 | Popularizarea activităţii DGASPC Dâmboviţa. | - au fost organizate 4 conferinţe de presă; - au fost transmise 19 comunicate de presă; - Cu ocazia “Zilei internaţionale a familiei” D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa în parteneriat cu Societatea de Cruce Roşie Română-filiala Dâmboviţa, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială, Autoritatea de sănătate publică, Inspectoratul şcolar judeţean, au marcat această zi printr-un simpozion organizat la Târgovişte. - Instituţia a fost inscrisă pe site-ul www.e-guvernare.ro; - A fost întocmit Buletinul informativ anual, conform Legii 544/2001, afişat la sediul instituţiei şi s-a răspuns la 19 solicitări scrise de informaţii de interes public altele dacât cele comunicate din oficiu. - Au fost distribuiţi fluturaşi şi pliante care evidenţiază activitatea Complexului de servicii sociale “Casa Soarelui“ Târgovişte. | - |

- Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistic şi de control

| Nr.crt | Obiective / Acţiuni | Realizate / nerealizate | Cauzele nerealizării |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respectarea Planului anual de investiţii şi achiziţii. | - În perioada iunie 2008 – iulie 2009 s-a încheiat contractul de execuţie lucrări pentru modificarea reţelei de canalizare la Centrul de servicii comunitare “Floarea Speranţei” Pucioasa. - Au fost finalizate proiectele PHARE 2004/308 “Centrul de criză pentru adulţi Pucioasa” şi PHARE 2004/310 “Centrul de tranzit pentru tineri Târgovişte”. - S-au organizat şi finalizat procedurile de achiziţii publice de lucrări de reamenajare a spaţiului etajului II şi instalare centrale termice Găeşti pentru proiect PHARE 2006/310 “Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie”. - S-au organizat şi finalizat achiziţiile de bunuri pentru desfăşurarea activităţilor proiectului PHARE 2006/310- “Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie”. - S-a procedat la predarea-primirea bunurilor aparţinând “Centrului de îngrijire şi asistenţă“ Pucioasa pe baza de protocol. - S-au încheiat contracte de prestări servicii şi 9 contracte de furnizare de produse prin procedura cerere de ofertă pentru aprovizionarea instituţiei şi a unităţilor subordonate. | - |
| 2 | Elaborarea Programului anual de investiţii şi a Programului anual de achiziţii publice al DGASPC Dâmboviţa pentru anul 2009. | - obiectiv realizat; | - |
| 3 | Elaborarea planului strategic de audit public intern pentru perioada 2009 – 2011. | - obiectiv realizat; | - |
| 4 | Implementarea unor lucrări informatice în compartimentele care realizează protecţia copilului. | - în curs de realizare; | - |
| 5 | Profesionalizarea resurselor umane din cadrul DGASPC Dâmboviţa. | - 80 de angajaţi au participat la cursuri de instruire/formare/perfecţionare. | - |
| 6 | Elaborarea proiectului de buget anual al DGASPC Dâmboviţa şi încadrarea în prevederile bugetare. | - obiectiv realizat; | - |
| 7 | Întocmirea planului de analiză şi acoperire a riscurilor, regulamentul Serviciului pentru situaţii de urgenţă şi planul de evacuare al DGASPC în situaţii de urgenţă civilă generate de dezastre. | - obiectiv realizat; | - |

VIII.2. Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare

Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa a fost înfiinţat în luna martie 2004 în baza Hotãrârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 15/2004. Obiectivele principale ale  Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apã şi Canalizare Dâmboviţa, stabilite prin H.C.J. 15/2004, sunt preluarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apã realizate conform H.G. 687/1997, H.G. 577/1997,  sau prin programul SAPARD.

În perioada iulie 2008- iunie 2009 activitatea serviciului s-a extins şi diversificat. În prezent se asigură alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat în comunele: Comişani, Dobra, Nucet, Ocniţa, Dragodana, Crânguri, Şelaru, Cândeşti, Lucieni, Măneşti, Bucşani, Malu cu Flori, Voineşti, Gemenea, Produleşti, Văleni, Tătărani, Glodeni şi Morteni, fiind deserviţi 74895 locuitori constituiţi în 24.743 de gospodării individuale.

La finele semestrului I 2009 nu se mai află în perioada de garanţie nici un sistem de alimentare cu apă.

Expirarea perioadelor de garanţie aferentă sistemelor de alimentare cu apă din administrarea S.P.J.A.A.C. Dâmboviţa va genera cheltuieli suplimentare de întreţinere a acestora având şi implicaţii negative asupra creşterii costului real al apei. De asemenea utilajele din staţiile de alimentare cu apă şi-au împlinit duratele normate de funcţionare şi generează cheltuieli suplimentare cu înlocuirea sau repararea.

Dotarea tehnică a serviciului corespunde cerinţelor actuale ale unui operator de servicii asigurând operativitate şi soluţii în vederea remedierii avariilor, defecţiunilor sau realizarea de lucrări specifice. Dotarea tehnică constă din autoutilitare 3.5 t, autoutilitare Dacia, autoturisme, buldoexcavator, platformă transport, generatoare de curent, aparate de sudură polietilenă (electrofuziune şi cap la cap), motopompe, aparatură de masură şi control electric, spectofotometru portabil, truse şi scule, aparatură specifică de laborator pentru controlul calităţii apei şi al contoarelor pentru apă.

Funcţionarea instituţiei şi a sistemelor de alimentare cu apă respectă întregul cadru legal având obţinute toate autorizaţiile necesare: sanitară, de gospodărire a apelor, mediu, securitate şi sănătate în muncă iar personalul care deserveşte staţiile are carnet de sănătate, analize medicale la zi, avizul medicinei muncii şi echipament de protecţie şi lucru.

Din analiza tehnică a activităţii de furnizare a apei pe anul 2008 şi în primul semestru al anului 2009 rezultă următorii indicatori:

-consum de energie electrica pe volum de apa livrată (kwh/mc)

| Indicator/an | An 2008 | Sem. I 2009 (estimat) |
| --- | --- | --- |
| Cantitate de apă livrată | 679.820 | 339.743 |
| Energie electrică consumată – total staţii kw | 684.814 | 422.583 |
| Consum de energie pe volum – kwh/mc | 1,007 | 1.24 |

Consumul mai crescut de energie pe unitatea de volum faţă de anul trecut, respectiv 1,24 kwh/mc apă potabilă, se datorează scăderii randamentului pompelor care şi-au realizat norma de funcţionare în condiţiile în care nu au existat posibilităţi de înlocuire a acestora din lipsa fondurilor.

-gradul de utilizare a sistemelor de alimentare cu apă:

|  | Nr. crt. |  |  | STAŢIA |  |  | COMUNA |  |  | CAPACITATE |  |  |  |  |  | CANTITATE DE |  |  |  | GRAD DE |  | CANTITATE DE | GRAD DE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROIECTATĂ |  |  |  |  |  | APĂ LIVRATĂ |  |  |  | UTILIZARE |  | APĂ LIVRATĂ | UTILIZARE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (MC/AN) |  |  |  |  |  | 2008 (MC/AN) |  |  |  | ÎN 2008 (%) |  | 2009 (MC/semestru) | ÎN 2009 (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | estimat | estimat |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Cândeşti Deal |  |  | Cândeşti Deal |  |  | 17.304,00 |  |  |  |  |  | 2.412,00 |  |  |  | 13,94 |  | 1.212 | 14,01 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Dragodăneşti |  |  |  |  |  | 105.523,00 |  |  |  |  |  | 17.713,00 |  |  |  | 16,79 |  | 9.042 | 17,14 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Comişani-Lazuri |  |  | Comişani |  |  | 453.040,00 |  |  |  |  |  | 44.129,00 |  |  |  | 9,74 |  | 23.648 | 10,44 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Crânguri |  |  | Crânguri |  |  | 179.755,00 |  |  |  |  |  | 34.205,00 |  |  |  | 19,03 |  | 10.795 | 12,01 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Pătroaia |  |  |  |  |  | 28.382,00 |  |  |  |  |  | 6.521,00 |  |  |  | 22,98 |  | 3.690 | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Cazaci |  |  | Nucet |  |  | 105.203,00 |  |  |  |  |  | 13.338,00 |  |  |  | 12,68 |  | 7.264 | 13,81 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Ilfoveni |  |  |  |  |  | 30.907,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Dobra |  |  | Dobra |  |  | 104.445,00 |  |  |  |  |  | 9.789,00 |  |  |  | 9,37 |  | 6.947 | 13,30 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Mărceşti |  |  |  |  |  | 102.909,00 |  |  |  |  |  | 14.218,00 |  |  |  | 13,82 |  | 5.867 | 11,40 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Dragodana |  |  | Dragodana |  |  | 120.670,00 |  |  |  |  |  | 18.911,00 |  |  |  | 15,67 |  | 8.945 | 14,83 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | Ocniţa |  |  | Ocniţa |  |  | 103.732,00 |  |  |  |  |  | 41.167,00 |  |  |  | 39,69 |  | 22.077 | 42,56 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | Şelaru |  |  | Şelaru |  |  | 235.654,00 |  |  |  |  |  | 19.294,00 |  |  |  | 8,19 |  | 8.920 | 7,57 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | Bucşani |  |  | Bucşani |  |  | 420.638,00 |  |  |  |  |  | 53.872,00 |  |  |  | 12,81 |  | 34.897 | 16,59 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | Lucieni |  |  | Lucieni |  |  | 201.504,00 |  |  |  |  |  | 82.636,00 |  |  |  | 41,01 |  | 39.839 | 39,54 |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | Măneşti |  |  | Măneşti |  |  | 485.908,00 |  |  |  |  |  | 61.054,00 |  |  |  | 12,56 |  | 28.241 | 11,62 |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  | Malu cu Flori |  |  | Malu cu Flori |  |  | 102.288,00 |  |  |  |  |  | 25.900,00 |  |  |  | 25,32 |  | 11.804 | 23,08 |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  | Voineşti |  |  | Voineşti |  |  | 123.824,00 |  |  |  |  |  | 59.705,00 |  |  |  | 48,22 |  | 30.120 | 48,65 |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  | Gemenea |  |  |  |  |  | 101.830,00 |  |  |  |  |  | 22.789,00 |  |  |  | 22,38 |  | 14.053 | 27,60 |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | Produleşti |  |  | Produleşti |  |  | 105.817,00 |  |  |  |  |  | 31.676,00 |  |  |  | 29,93 |  | 16.045 | 30,33 |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | Văleni D-ţa |  |  | Văleni D-ţa |  |  | 102.694,00 |  |  |  |  |  | 37.826,00 |  |  |  | 36,83 |  | 16.849 | 32,81 |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  | Tătărani |  |  | Tătărani |  |  | 100.752,00 |  |  |  |  |  | 27.947,00 |  |  |  | 27,74 |  | 13.366 | 26,53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  | Glodeni |  |  | Glodeni |  |  | 103.284,00 |  |  |  |  |  | 39.075,00 |  |  |  | 37,83 |  | 20.086 | 38,89 |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  | Morteni |  |  | Morteni |  |  | 109.673,00 |  |  |  |  |  | 15.643,00 |  |  |  | 14,26 |  | 6.037 | 11,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  | 3.545.736,00 |  |  |  |  |  | 679.820,00 |  |  |  | 19,17 |  | 339.743 | 19,16 |  |  |  |  |
| Printre cauzele gradului mic de utilizare a sistemelor de alimentare cu apă enumerăm: - numărul încă redus al branşamentelor la reţea deşi în momentul acesta există 11.593 de abonaţi branşaţi; - sistarea furnizării apei prin cişmelele stradale datorită faptului că persoanele arondate acestora nu plăteau apa consumată. Comparativ cu anul 2008 se constată în primul semestru al anului 2009 menţinerea gradului de utilizare la sistemele de alimentare cu apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - situaţia abonaţilor la reţelele de alimentare cu apă administrate se reflectă în anexa nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| În anul 2008 s-a emis un număr de 99.964 facturi furnizare apă şi facturi de lucrări şi prestări service către terţi în valoare totală de 2 405 489,95 lei, iar în primul semestru al anului 2009 s-a emis un număr de 57.879 facturi în valoare totală de 1.150.271,37 lei. Numărul de branşamente, avize şi proiecte de branşamente previzionate şi realizate în perioada 01.07.2008-01.07.2009 se reflectă în tabelul următor: Denumirea indicatorului; Previzionat 01.07.2008-31.12.2008; Realizat 01.07.2008-31.12.2008; Previzionat 01.01.2009-01.07.2009; Realizat 01.01.2009-01.07.2009. Execuţie branşamente; 300; 320; 200; 220. Proiectare branşamente; 300; 370; 200; 220. Recepţii branşamente executate de societăţi colaboratoare specializate; 320; 900; 350; 340. Recepţii branşamente executate de S.P.J.A.A.C.D şi societăţile colaboratoare specializate; 620; 1220; 550; 560. Avize de specialitate emise; 50; 87; 75; 60. |  |  |  |  |  |

Rezultatele financiare la nivelul serviciului public reflectate în contul de rezultat patrimonial pentru  2008 sunt următoarele:

lei

| Nr. crt. | Indicator | Realizări 31.12.2007 (pentru22 staţii aflate in exploatare) | Realizări 31.12.2008 (pentru 23 staţii aflate in exploatare) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total venituri * | 2 598 582 | 4 929 771 | 189 |
| 1.1 | Venituri proprii | 1 618 486 | 2 019 814 | 125 |
| 1.2 | Venituri regularizate cu bugetul finanţator al C.J.Dâmboviţa | -1 469 431 |  |  |
| 1.3 | Alocaţii bugetare sau subvenţii | 2 449 527 | 2 906 957 | 118 |
| 2 | Cheltuieli totale* | 3 020 338 | 5 183 319 | 171 |
| 3 | Rezultatul patrimonial | -421 756 | 256 548 |  |

*valori fără TVA

Deşi veniturile din activităţile economice au crescut faţă de anul 2007 cu 25% devansând ritmul de creştere al subvenţiei  de la Consiliul Judeţean instituţia a înregistrează un deficit patrimonial de 256 548 lei deoarece preţul apei potabile a rămas neschimbat din anul 2006 în timp ce costurile cu aprovizionările de materiale, servicii efectuate de terţi si salarii au crescut an de an.

Având în vedere art. 31 din Legea 273/2006 privind finanţele publice Serviciul Public a colectat în anul 2008, intr-un cont distinct deschis la Trezoreria Târgovişte, suma de  5.474 lei  reprezentând amortizarea aferentă activelor imobilizate inclusă pe costuri în anul 2008 şi recuperate prin tarif sau preţ, destinată exclusiv pentru realizarea de investiţii în domeniu. Soldul contului este la 30.06.2009 în suma de 17 183 lei.

Structura rezultatului patrimonial la 31.12.2008 şi 31.03.2009 se prezintă astfel:

lei

| ### Indicator | 31.12.2008 | 30.03.2009 |
| --- | --- | --- |
| ### Venituri operaţionale* | 4.926.771 | 1.419.590 |
| Alte venituri ale bugetelor-venituri din penalităţi | 45.541 | 11.729 |
| Venituri din activităţi economice | 1.971.100 | 391.555 |
| Finanţări bugetare | 2.906.957 | 1.015.400 |
| Alte venituri operationale | 3.173 | 906 |
| #### Cheltuieli operaţionale* | 5.183.319 | 1.345.558 |
| Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor | 3.615.503 | 1.054.963 |
| Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terţi | 1.431.353 | 265.234 |
| Amortizări | 109.089 | 18.277 |
| Alte cheltuieli operaţionale | 27.374 | 7.084 |
| Rezultat din activitatea operaţională | -256.546 | 74.032 |
| Rezultat patrimonial | -256.548 | 74.032 |

* valori fără TVA

În perioada menţionata activitatea serviciului s-a extins şi diversificat. Activitatea s-a desfăşurat cu un  număr mediu de personal de 187 faţă de numărul de 266 de posturi aprobate.

Preţul practicat în perioada iulie 2008-iulie 2009 pe mc de apă potabilă a fost de 2,5 lei, valoare fără TVA, pentru toate localităţile, preţ aprobat de către autorităţile administraţiei publice locale implicate şi avizat de cãtre A.N.R.S.C.

Costul mediu real pe mc de apa furnizata către abonaţi in anul 2008 a fost de 7,62  lei/mc (fără TVA) si se facturează cu 2,5 lei/mc (fără TVA). Aceste preţuri nu reflecta costurile reale ale captării apei din surse de adâncime, tratării acesteia şi pompării ei în reţele stradale şi către consumatori dar în procesul de aprobare a preţurilor de către autorităţile publice locale a privat aspectul social asupra celui economic.

Cauza principală a înregistrării unui cost superior preţului de facturare este determinata de numărul insuficient de branşamente care conduce la un grad mic de utilizare a capacităţilor proiectate a sistemelor de alimentare cu apa la nivelul anului 2008 si in continuare si in 2009.

Nu s-a putut prelua un număr mai mare de sisteme de alimentare cu apã potabilă realizate prin programul SAPARD deoarece acestea nu au fost realizate conform proiectelor tehnice şi nu corespundeau din punct de vedere calitativ, dar mai ales pentru ca nu dispuneau de un număr corespunzător de branşamente care să dea speranţa că aceste staţii vor deveni rentabile intr-un viitor apropiat. Preluarea acestora ar fi însemnat cheltuieli suplimentare necesare funcţionării în condiţii normale, la parametrii calitativi reglementaţi. Această situaţie s-a întâlnit şi la staţia de la Bucşani unde  sursele de alimentare cu apă nu au corespuns parametrilor de potabilitate normali iar pentru rezolvarea acestei situaţii a fost necesară achiziţionarea de către C.J.Dâmboviţa a unui filtru deferizator.

Dacă colaborarea cu autorităţile publice locale ar fi fost mai bună s-ar fi putut încheia mai multe contracte de furnizare a apei potabile. Numărul de contracte încheiate a fost influenţat  negativ şi de starea materială a populaţiei şi de mentalitatea acesteia asupra utilităţii apei potabile si a existentei soluţiilor alternative. Cu toate eforturile noastre susţinute, autorităţile publice locale nu au fost de acord cu încheierea de contracte pentru cişmele stradale aflate pe domeniul public, al căror consum sa fie suportat de către acestea şi în consecinţă numărul contractelor de furnizare apa in regim pauşal este foarte scăzut. O implicare în acest sens a autorităţilor publice comunale ar creste numărul beneficiarilor serviciilor de alimentare cu apa, în mod special al celor care nu au posibilităţi financiare de a se branşa la reţeaua publica de alimentare cu apa.

În perioada de început a activităţii fiecărei staţii, după recepţionarea investiţiei de bază, era necesară prevederea şi asigurarea unor fonduri pentru începerea activităţii, respectiv asigurarea unui număr minim de branşamente individuale care să conducă la o funcţionare rentabilă a acestora. Conform legislaţiei de atunci cheltuielile cu realizarea branşamentelor nu erau eligibile. Din aceasta cauza investitorii, respectiv Consiliul Judeţean Dâmboviţa si consiliile locale comunale au realizat sisteme de alimentare cu apa formate din surse de apa (puţuri), gospodarii de apa (rezervoare de înmagazinare si staţii de clorinare), staţii de pompare si repompare, precum şi reţele de distribuţie.

Din tot lanţul acesta, de la sursa până la consumator, lipseşte branşamentul individual adică sistemul de a vinde produsul finit. Astfel aceste investiţii pot produce multa apa dar care nu poate fi vânduta si care nu poate aduce producătorului resursele financiare necesare reluării ciclului de producţie. Imposibilitatea funcţionării pe principii economice a acestor staţii de apă a condus la necesitatea alocării de către C.J.Dâmboviţa a unor fonduri minimale pentru susţinerea activităţii de alimentare cu apă potabilă. In acest context o preocupare importanta a serviciului nostru o constituie reducerea cheltuielilor pentru ca efortul financiar al Consiliului Judeţean Dâmboviţa sa fie cât mai redus.

In acest sens, in anul 2008, Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Dâmboviţa a obţinut o finanţare nerambursabilă pentru monitorizarea parametrilor staţiilor de apă aflate în proprietatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa care are ca finalitate siguranţa în exploatare si micşorarea cheltuielilor cu munca vie. Acest proiect este implementat.

Principalele obiective ale S.P.J.A.A.C. Dâmboviţa sunt:

- menţinerea licenţei de operare/prestare de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare;

- cooperarea cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea obţinerii de fonduri alocate prin instrumentele structurale;

- menţinerea tarifelor pentru serviciile prestate astfel încât acestea să fie limitate la nivelul suportabilităţii pentru populaţie dar şi să stimuleze dezvoltarea serviciului şi reducerea costurilor;

- menţinerea sistemului integrat calitate - mediu - securitate în muncă;

- acreditarea laboratorului conform cerinţelor RENAR;

- menţinerea standardelor comunitare privind calitatea şi cantitatea de servicii de utilitate publică.

- creşterea numărului de contracte de furnizare apă;

- creşterea numărului de staţii de alimentare cu apă preluate, în condiţii de minimă rentabilitate;

- menţinerea în stare bună a utilajelor şi echipamentelor din staţiile de pompare;

- dotarea permanenta a laboratorului pentru realizarea activităţii de metrologie şi analize fizico-chimice si microbiologie;

- utilizarea eficienta a resurselor disponibile, proprii sau atrase;

- automatizarea completă staţiei de clorinare în vederea monitorizării parametrilor şi reducerii numărului de personal.

În prezent Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Dâmboviţa oferă şi servicii specifice de cea mai bună calitate: efectuarea analizelor fizico-chimice, bacteriologice şi biologice ale apei potabile, verificarea metrologică a contorilor de apă rece şi caldă, executarea lucrărilor de proiectare şi executarea lucrărilor de branşamente şi alimentare apă în locuinţe.

Laboratoarele de fizico-chimice şi microbiologie, precum şi laboratorul de metrologie sunt dotate cu echipamente moderne şi pot demonstra că respectă cerinţele organismelor de acreditare recunoscute la nivel naţional. Personalul metrologic de execuţie este autorizat de B.R.M.L. Ploieşti.

În prezent s-a realizat implementarea, certificarea şi menţinerea unui sistem integrat calitate-mediu-securitate în muncă in conformitate cu SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 1999, care permite luarea de decizii strategice şi operaţionale optime care să ia în considerare toate aspectele esenţiale ce conduc la funcţionarea eficientă a serviciului atât din punct de vedere al calităţii, mediului şi securităţii în muncă.

S.P.J.A.A.C. Dâmboviţa a obţinut licenţa de operare prin Ordinul 151/17.03.2008 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.).

În conformitate cu prevederile art. 9 din H.C.J. 15/2004 privind înfiinţarea S.P.J.A.A.C. Dâmboviţa  „finanţarea cheltuielilor se va realiza din surse proprii, credite si alocaţii bugetare de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa pe baza de programe.”

În aceste condiţii finanţarea activităţii curente a serviciului public s-a făcut prin încasarea contravalorii apei potabile livrate la preturile si tarifele aprobate de către autorităţile locale şi A.N.R.S.C, a branşamentelor executate şi a alocaţiilor bugetare de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Posibilitatea finanţării integral din resurse proprii a S.P.J.A.A.C. Dâmboviţa este limitată în mod special de următoarele aspecte:

- numărul mic de branşamente contractate de potenţialii beneficiari ai apei potabile. Acest aspect limitează veniturile ce se pot obţine din prestarea acestui serviciu si se datorează faptului ca reţelele sunt nou înfiinţate.

- costurile de exploatare mari, generate în principal de modul în care au fost proiectate reţelele de alimentare cu apă, de consumul mare de utilităţi aferente acestora, de necesitatea asigurării unei supravegheri permanente cu personal calificat a sistemelor de alimentare cu apă.

- tarifele reale pentru plata serviciilor de apă, fundamentate pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, nu au fost aprobate de către consiliile locale şi nu au fost avizate de autoritatea de reglementare, fiind considerate prea mari pentru gradul de suportabilitate al utilizatorilor.

Măsuri care trebuie luate pentru rentabilizarea urgentă a activităţii:

- schimbarea sistemului de dezinfecţie a apei din cel care foloseşte clor gazos, care este în funcţiune acum la staţiile  construite prin programul SAPARD cu un  sistem ce foloseşte hipoclorit. Acesta este la fel de eficient dar nu este periculos şi nu necesită o supraveghere permanentă. Acesta va conduce la o economie de forţă de muncă. Schimbarea sistemului de clorinare se poate face numai prin alocarea unor fonduri de la Consiliul Judeţean în cadrul programului anual de investiţii.

- realizarea monitorizării staţiilor construite prin Programul SAPARD cu beneficii in economia de forţă de muncă. Realizarea este fezabilă în aceleaşi condiţii ca şi anterioara măsură.

- asigurarea prin fonduri de la Consiliul Judeţean a realizării unui număr semnificativ de branşamente în condiţiile stabilirii unor criterii unanim acceptate şi aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

În perioada iulie 2008-iulie 2009 obiectivele propuse au fost în mare parte realizate, existând premisele unei eficientizări a activităţii de alimentare cu apă potabilă în anii următori.

VIII.3.Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa

În perioada analizată, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Dâmboviţa şi serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor aflate sub coordonarea instituţiei au desfăşurat activităţi specifice pentru actualizarea, utilizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, furnizarea în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor a datelor necesare actualizării acestuia, activităţi pe linie de eliberare documente de identitate şi paşapoarte în sistem de „ghişeu unic”.

Având în vedere obiectivele pe care şi le-a propus în cadrul acestei activităţi, acestea au fost aduse la îndeplinire aproape în totalitate şi cetăţenii se bucură de servicii mai bune, accesibile şi rapide.

Obiectivele propuse au fost:

- Oferirea de servicii de calitate pentru cetăţenii care solicită eliberarea actelor de identitate, prin coordonarea corectă a serviciilor locale de evidenţă a persoanelor.

Obiectiv îndeplinit în totalitate, prin eficientizarea activităţii instituţiei şi serviciilor locale. De asemenea, timpul de eliberare a unei cărţi de identitate a scăzut chiar la 48 de ore, în funcţie de rapiditatea cu care datele au fost prelucrate şi transmise la BJABDEP Dâmboviţa pentru tipărirea documentului.

Pentru situaţiile mai complicate, au fost stabilite programe de audienţe la şefii de servicii, care au posibilitatea de a rezolva aceste probleme în cadrul legal şi în termen foarte scurt.

- Coordonarea şi controlarea serviciilor locale pentru a se respecta prevederile legale cu privire la eliberarea actelor de identitate.

În perioada de referinţă, activitatea serviciilor locale de evidenţă a persoanelor aflate sub coordonare a fost supusă unor activităţi de coordonare şi control executate de echipe din cadrul Serviciului Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor. Aceste echipe au desfăşurat activităţi de coordonare şi control al activităţii manageriale, de evidenţă a persoanelor, informatică (parţial) şi secretariat, rezultatele controalelor fiind consemnate în rapoartele de control întocmite şi în planurile de măsuri realizate în baza acestora, ce au fost comunicate acestor servicii şi primăriilor de care aparţin. În urma acestor verificări s-a constatat o vizibilă îmbunătăţire a activităţii acestor servicii.

- Actualizarea bazei de date, cu toate informaţiile necesare, pentru ca aceasta să fie corectă şi completă, în vederea cunoaşterii populaţiei, mişcării acesteia, comunicării de date şi informaţii instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice interesate, precum şi pentru eliberarea documentelor necesare cetăţenilor romani în relaţiile cu statul, cu persoanele fizice şi juridice.

Bazele de date locale, judeţeană şi naţională au fost actualizate cu toate informaţiile necesare în vederea cunoaşterii populaţiei şi mişcării acesteia. De asemenea, periodic asupra datelor conţinute de aceste baze sunt aplicate teste de coerenţă a datelor cu cele cuprinse în alte baze de date, pentru identificarea posibilelor inadvertenţe. Aceste date sunt punctul de plecare al activităţii derulate de către instituţie şi serviciile locale şi reprezintă singura sursă de date pentru emiterea cărţilor de identitate.

- Eliberarea de acte de identitatea tip carte de identitate pentru toţi cetăţenii care nu şi-au schimbat vechile buletine de identitate.

Acest obiectiv nu a fost îndeplinit în totalitate, deoarece, cu toate eforturile depuse, cetăţenii, mai ales cei vârstnici, nu au solicitat preschimbarea actelor de identitate tip buletin de identitate.

În acest registru, la începutul fiecărui an, deci şi în 2008 şi 2009, instituţia a transmis către toate primăriile de pe raza judeţului adrese prin care acestea sunt informate că pot solicita deplasarea unor echipe din cadrul serviciilor locale sau a direcţiei judeţene, pentru a facilita acestei categorii de persoane preschimbarea actelor de identitate de tip vechi. Ca urmare a acestor adrese, au fost realizate asemenea acţiuni, prin care s-au preschimbat aproximativ 1.000 buletine de identitate.

- Eliberarea de acte de identitate pentru toate persoanele majore care nu au încă un act de identitate.

Având în vedere prevederile legale, direcţia şi serviciile locale nu pot forţa nici o persoană să-şi depună cererea pentru eliberarea actului de identitate, dar totuşi pe parcursul semestrului 2 al anului 2008 şi primului semestru al anului 2009 au fost puse în legalitate aproximativ 150 de persoane majore care nu au avut acte de identitate.

- Reducerea la minim a numărului de persoane cu acte de identitate expirate.

Acest obiectiv a fost îndeplinit parţial, dar se constată un trend descrescător în acest domeniu. Astfel, deşi la 30 iunie 2008 se înregistrau 9.146 de restanţieri, la finalul anului nu erau decât 8.097, înregistrându-se o scădere semnificativă.

La nivelul anului 2009, prin expirarea termenului de valabilitate a primelor cărţi de identitate emise începând cu anul 1999, numărul acestor persoane a crescut până la 8.373, dar trendul este de scădere, prin prisma prezentării la serviciile publice locale a unui număr crescut de persoane aflate în această situaţie – 8.274 la finalul lunii mai 2009.

O problemă este cu minorii care au împlinit vârsta de 14 ani şi care nu au depus cereri pentru eliberarea actelor de identitate, aceştia fiind la finalul anului 2008 în număr de 4.622, iar la finalul lunii mai 2009, 4.514 persoane.

O altă problemă care grevează această activitate este generată de numărul foarte mare de persoane plecate în afara graniţelor ţării, care neîntorcându-se în ţară decât foarte rar, nu solicită în termen eliberarea unor noi acte de identitate.

- Reducerea la minim a numărului de persoane cu acte de identitate care nu reflectă situaţia lor la momentul actual – schimbări de domiciliu, modificări ale statutului civil al persoanelor, etc.

Prin activităţile derulate pe parcursul perioadei iunie 2008–iunie 2009, s-au produs aproximativ 16.184 acte pentru aceste motive în 2008 şi 16.377 (fără luna iunie 2009) în anul 2009.

- Oferirea de informaţii corecte şi complete instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice interesate.

Toate instituţiile, persoane fizice sau juridice interesate au primit informaţiile solicitate, în conformitate cu prevederile legale. Aceste răspunsuri au fost transmise numai în baza unor adrese scrise şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001.

- Operaţionalizarea reţelei VPN, pentru o mai bună interconectare a serviciilor locale cu instituţia noastră şi B.J.A.B.D.E.P. Dâmboviţa.

Reţeaua VPN a fost pusă în funcţiune în termenul convenit, la momentul actual fiind un instrument foarte bun în operaţionalizarea activităţilor derulate de Direcţie şi serviciile locale de evidenţă a persoanelor. Prin intermediul acesteia se pot face rapid verificări în RNEP, se pot transmite loturile de producţie şi se poate comunica prin intermediul poştei electronice securizate. Trebuie menţionat faptul că informaţiile transmise au un nivel foarte ridicat de securizare, generat de criptarea acestora de OJTS Dâmboviţa.

- Obţinerea unui termen cât mai scurt pentru eliberarea cărţilor de identitate prin implementarea reţelei VPN.

Prin implementarea sistemului de transmisie a datelor prin Reţeaua VPN termenul de eliberare a actelor de identitate a scăzut semnificativ, deoarece loturile de producţie a cărţilor de identitate sunt transmise la BJABDEP instantaneu, fără a mai fi nevoie de deplasarea funcţionarilor de la serviciile locale la sediul instituţiei din Târgovişte.

- Înfiinţarea cât mai urgent posibil a S.P.C.L.E.P. Voineşti şi Potlogi.

Acest obiectiv a fost îndeplinit parţial, cele două servicii au primit autorizaţie de înfiinţare din partea INEP, au fost aprobate în consiliile locale, iar la Voineşti au fost ocupate prin concurs două posturi din organigrama serviciului. Totuşi aceste operaţiuni sunt îngreunate de condiţiile economico-financiare actuale, care impietează asupra derulării activităţilor de înfiinţare.

Totuşi, s-a acordat asistenţă de specialitate pentru înfiinţarea SPCLEP Vulcana-Băi, care într-un timp foarte scurt a îndeplinit toate cerinţele funcţionării, respectiv de la data de 01.06.2009.

- Sprijinirea a cât mai multe persoane, aflate în situaţii dificile – bolnave, nedeplasabile, etc., să obţină noi acte de identitate, care să reflecte corect situaţia lor la momentul respectiv

Acest obiectiv a fost îndeplinit  în totalitate, prin deplasarea unor funcţionari, ca urmare a solicitării scrise a acestei categorii de persoane, pentru primirea documentelor şi preluarea imaginii, atât la domiciliul persoanelor cât şi la sediul unor instituţii de protecţie socială sau spitale.

- organizarea unor acţiuni cu camera mobilă pentru punerea în legalitate a persoanelor aflate la mare depărtare de serviciile locale de evidenţă a persoanelor sau care fac obiectul unor măsuri de ocrotire şi protecţie socială şi/sau nu realizează venituri, respectiv: copiii orfani, abandonaţi şi persoanele în vârstă, aflate în unităţi de ocrotire şi protecţie socială, persoane cu handicap ori care beneficiază de ajutor social, precum şi pentru persoanele reţinute sau arestate care nu dispun de mijloace financiare.

Urmare a activităţii de informare a Primăriilor de pe raza judeţului cu privire la posibilitatea ca aceste instituţii să poată solicita deplasarea unor echipe cu camera mobilă, pe parcursul perioadei la care ne referim au fost organizate 36 de acţiuni în anul 2008 şi 35 de acţiuni în anul 2009, fiind puse în legalitate 2.060 de persoane.

ACTIVITĂŢI  în domeniul evidenţei persoanelor

1.Coordonarea acţiunilor de prevenire

Coordonarea acţiunilor de prevenire executate cu celelalte structuri operative ale I.G.P.R. şi Jandarmeriei române, s-a realizat de la nivelul Direcţiei, şi s-a concretizat în semnalarea de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor a unui număr de 31 persoane ce prezintă interes operativ.

Au fost organizate şi executate un număr de 30 acţiuni şi controale în colaborare cu poliţiştii de la biroul Ordine Publică, un număr de 10 instruiri pentru prevenirea încălcării legii evidenţei populaţiei şi 53 controale în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în urma cărora au fost puse în legalitate 28 persoane.

Pe parcursul anului 2008 şi 2009 D.P.C.E.P. Dâmboviţa a fost parteneră în două proiecte Phare, cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu primăriile care au în subordine serviciile publice locale existente, precum şi cu două primării care vor înfiinţa noi servicii pentru realizarea unei reţele informatice de tip VPN – activitate finalizată, pentru o mai bună desfăşurare a activităţii, precum şi cu un număr de 4 primării pentru punerea în legalitate a persoanelor de etnie rromă care nu au avut sau nu mai au acte de identitate valabile (2008) – activitate finalizată.

2.Executarea atribuţiilor şi sarcinilor pe linie de regim evidenţă a persoanelor

a)Organizarea şi urmărirea activităţii de punere în legalitate cu acte de identitate a persoanelor restanţiere: în baza Protocolului I.G.P.R. – D.G.E.I.P. nr. S/2555/07.08.2000, a Planului de măsuri nr.40146/31.01.2003 şi a Planului de măsuri propriu, s-a procedat la încercarea de limita numărul de restanţe prin transmitere listelor de restanţieri către IPJ Dâmboviţa pentru transmiterea  acestora la subunităţile de poliţie şi posturile comunale de poliţie pentru verificarea în teren şi îndrumarea acestora la sediile serviciilor locale de evidenţă a persoanelor.

Din totalul de 20.164 acte de identitate eliberate de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Dâmboviţa în perioada iunie - decembrie 2008, un număr de 3.980 acte au fost eliberate persoanelor restanţiere.

Din totalul de 16.568 acte de identitate eliberate de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Dâmboviţa în perioada ianuarie - mai 2009, un număr de 5760 acte au fost eliberate persoanelor restanţiere.

Au fost aplicate un număr de 673 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 23.450 RON. Tot în această perioadă au fost primite în audienţă aproximativ 2500 persoane la nivelul Direcţiei şi la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, majoritatea solicitărilor acestora fiind soluţionate favorabil.

De asemenea, în perioada analizată a fost eliberat şi un număr de 30.989 cărţi de alegător pentru cetăţenii români cu domiciliul pe raza de competenţă.

b)Realizarea activităţilor de „ghişeu unic”:  în perioada analizată, în regim de „ghişeu unic”, serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor au eliberat, de asemenea, un număr de 1.048 paşapoarte simple ca urmare a cererilor depuse de cetăţeni la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ.

c)Realizarea activităţilor  pe linie de valorificare a datelor din R.N.E.P. : în perioada analizată, au fost efectuate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 şi a normelor interne de muncă, un număr de 19.598 verificări, din care 15.407  pentru MAI, 41 pentru M.Ap.N., 4.024 pentru alte ministere, 2 pentru agenţi economici şi 124 pentru persoane fizice.

d)Alte activităţi de  evidenţă a persoanelor

În perioada analizată au fost luate în evidenţe un număr de 9.484 persoane, din care 9445 la naştere, 5 la dobândirea cetăţeniei şi 34 ca urmare a restabilirii domiciliului în România. De asemenea, au mai fost eliberate un număr de 470 cărţi de identitate provizorii, au fost efectuate 8351 schimbări de domiciliu şi aplicate un număr de 2.141 vize de reşedinţă.

3.Executarea atribuţiilor şi sarcinilor de asigurare cu materiale necesare activităţilor de producere a cărţilor de identitate şi de alegător.

#### VIII.4.  Servicul Public Judeţean de Pază şi Protecţie

Serviciul Public Judeţean de Pază şi Protecţie Dâmboviţa a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 47/2005 şi funcţionează ca instituţie subordonată Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cu activitate autofinanţată şi personalitate juridică.

La data de 30.06.2009 structura  personalului SPJPP  Dâmboviţa se compune din: personal de pază – 209 salariaţi, TESA – 12 salariaţi, personal cu funcţii de conducere – 9 salariaţi.

Serviciul este alcătuit din două detaşamente, împărţite pe grupe, care asigură paza la 40 de obiective dispuse pe întreg teritoriul judeţului, în baza planurilor de pază, cu personal instruit periodic în funcţie de specificul activităţii iar dotările necesare executării pazei constau în: armament letal şi neletal şi muniţia aferentă, mijloace de comunicaţii (staţii ER şi telefoane mobile), spray-uri incapacitante, bastoane şi lanterne, 2 câini special antrenaţi pentru misiuni de pază. În perioada analizată, din cauza situaţiei economice generale şi a acutizării tendinţelor concurenţiale pe piaţa serviciilor de pază din judeţ, obiectivele propuse la începutul perioadei analizate nu au putut fi realizate în totalitate.

SPJPP Dâmboviţa nu a putut să se dezvolte în ritmul programat,  înregistrându-se chiar o uşoară restrângere a activităţii, din cauza încetării unor contracte care au determinat pe cale de consecinţă reducerea personalului şi a veniturilor realizate. Cu toate acestea, veniturile realizate în cele două semestre (semestrul II 2008 şi semestrul I 2009) sunt la nivelul cheltuielilor, adică 3.322 mii lei. În această situaţie SPJPP s-a orientat, ca şi în ceilalţi ani, către alte surse de completare a veniturilor, una dintre acestea fiind şcolarizarea celor interesaţi pentru calificarea în meseria de agent de pază.

Această posibilitate de atragere de noi fonduri a fost însă suspendată pe parcursul litigiului dintre SPJPP şi Inspectoratul de Poliţie Dâmboviţa, litigiu generat de refuzul acestei autorităţi de a aviza planul tematic care stă la baza cursului de agent de pază şi care în cele din urmă s-a soluţionat în favoarea SPJPP prin hotărâre definitivă şi irevocabilă.

Tot pentru asigurarea competitivităţii pe piaţa serviciilor de pază, s-a finalizat acţiunea de obţinere a certificatelor de calitate ISO 9001/2008 privind sistemul de management al calităţii, OHSAS 18001/2007 privind sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, SR ISO 14001/2005 privind sistemul de management de mediu, care atestă un management şi o calitate a serviciilor oferite la cei mai înalţi indicatori. Dotarea cu echipament şi mijloace tehnice specifice s-a făcut în limita posibilităţilor  financiare, reuşindu-se achiziţionare a 150 de costume de intervenţie şi însemne distinctive specifice, precum şi a 4 calculatoare necesare desfăşurării activităţii instituţiei.

În perioada analizată, s-au continuat eforturile privind adoptarea proiectului de lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de pază, iniţiat în cadrul Uniunii Serviciilor de Pază de Interes Judeţean din România (în luna decembrie 2008 organizându-se o reuniune găzduită chiar de SPJPP Dâmboviţa), însă până în prezent această iniţiativă nu s-a concretizat într-un act normativ.

#### VIII. 5. Serviciul Public de Protecţia Plantelor Dâmboviţa

Serviciul Public de Protecţia Plantelor Dâmboviţa îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul judeţului, conform Regulamentului de funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Obiectivul principal al activităţii îl constituie combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile şi produsele agricole, dar şi alte lucrări specifice cu utilajele din dotare.

Având în vedere cele arătate mai sus, Serviciul Public de Protecţia Plantelor şi-a canalizat activitatea pe două direcţii importante :

- desfacerea de produse pesticide şi seminţe, către producătorii agricoli;

- prestări servicii de lucrări agricole, nu numai de protecţie a plantelor, ci şi alte lucrări, cum ar fi: arat, pregătit teren, semănat, fertilizat şi altele.

An de an, aceste activităţi s-au dezvoltat atât datorită înţelegerii importanţei acestor acţiuni, cât şi dotării cu utilaje şi maşini specifice a serviciului.

Obiectivele pe care ni le-am propus pentru această perioadă, sunt legate direct de obiectul de activitate al serviciului, adică :

- creşterea cantitativă şi valorică de produse vândute populaţiei, incluzând şi servicii de consultanţă gratuită, în vederea folosirii acestora;

- dezvoltarea serviciilor de lucrări agricole şi dezinsecţii – deratizări;

- dotarea serviciului cu utilaje pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor producătorilor agricoli dar şi pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii bune.

Comercializarea produselor  (pesticide şi seminţe), deşi are o anumită limită care este în mare măsură în funcţie de puterea de absorbţie a pieţei, a înregistrat o creştere semnificativă cantitativă şi valorică de la an la an.

Activitatea bună de comercializare s-a datorat mai multor factori, cum ar fi:

- o bună consultanţă dată de angajaţii unităţii către producătorii agricoli, care apelează la serviciile unităţii;

- introducerea pe piaţă a celor mai performante produse pesticide şi seminţe;

- diversificarea acestora;

- seriozitatea recomandărilor pentru modul de folosire a acestora.

Serviciul şi-a propus o valoare a vânzărilor de 650.000 lei şi a realizat 667.658 lei.

|  | VALOAREA in R.O.N. |
| --- | --- |
| Prognozat | 650.000 |
| Realizat | 667.658 |

Spre deosebire de activitatea de comercializare, prestările de servicii nu pot fi executate pe întreg teritoriul judeţului, deoarece avem doar două centre care au în dotare tractoare şi maşini agricole. Aceste centre sunt :

- centrul Târgovişte			5 tractoare

- centrul Găeşti			2 tractoare

Aceste centre au utilajele necesare executării lucrărilor agricole, adică:

-pompe pentru stropit şi erbicidat, pluguri, discuri, semănători, maşini pentru fertilizat. S-au aprovizionat în această perioadă utilaje(maşini agricole), după cum urmează:

- grapă cu discuri GD 3.2

- echipament erbicidat EEP.600

- plug PP2-25

- maşină tocat resturi vegetale MTRV 1,8.

Aceste utilaje au fost achiziţionate prin programele de investiţii de 50.000 lei.	Valoarea prestărilor de servicii cu utilajele agricole este destul de modestă şi nu se ridică la nivelul dotărilor, având la bază mai ales faptul că lucrează pentru micii producători, care au în proprietate suprafeţe mici. În aceste condiţii, consumurile sunt mari, întoarceri multe şi deplasări de la o parcelă la alta la fel de multe.

Totuşi, valoarea prestărilor de servicii a fost de 94.523 lei, faţă de 100.000 lei programat.

Evoluţia prestărilor de servicii se poate observa din graficul de mai jos:

O activitate bună a constat în acţiunea de dezinsecţie-deratizare. Deşi există dotarea necesară şi personal autorizat, intrarea pe piaţă este totuşi mai grea deoarece în acest domeniu acţionează foarte mulţi agenţi de profil. Totodată trebuie precizat că fiind un serviciu public preţuri practicate la produse dar şi la prestări servicii, sunt de natură  să influenţeze în mod pozitiv stabilitatea preţurilor practicate în aceste domenii de activitate.

În cazuri de invazie de dăunători sau boli de carantină pe vegetaţie (arbori, pomi, arbuşti) pe aliniamentele şoselelor, serviciul este singura unitate care deţine utilajele necesare efectuării combaterii acestora.

În această perioadă serviciul s-a ocupat şi de repararea şi întreţinerea clădirilor date în administrare şi folosite pentru activitatea proprie. S-au făcut reparaţii şi dotări la spaţiile de depozitare a produselor pesticide, având în vedere că acestea au un regim special în ceea ce priveşte protecţia muncii şi a mediului. S-au amenajat spaţiile de adăpostire şi întreţinere a utilajelor la centrele Târgovişte şi Găeşti. Valoarea acestor lucrări a fost de 50.000 lei.

Există preocupare la nivelul Serviciului Public de Protecţia Plantelor, ca pe viitor, să se concretizeze măsurile de eficientizare a activităţii acestei unităţi, atât în ceea ce priveşte comercializarea produselor specifice, dar mai ales în zona prestărilor de servicii.